## Hoja 1
Columnas | Actividades | Duración (Días) | Fecha de inicio | Fecha de entrega | % avance | Quién es el encargado | Status | Comentarios
1 | Identificación del Proyecto | 4 | 2023-11-16 | 2023-11-20 | 100% | Todo el grupo | Completado
2 | Redacción del Perfil del Proyecto | 6 | 2023-11-21 | 2023-11-27 | 100% | Todo el grupo | Completado
3 | Revisión del Perfil del Proyecto | 1 | 2023-11-28 | 2023-11-28 | 100% | Todo el grupo | Completado
4 | Corrección del Perfil del Proyecto | 1 | 2023-11-28 | 2023-11-29 | 100% | Todo el grupo | Completado
5 | Segunda Revisión del Proyecto | 1 | 2023-11-30 | 2023-11-30 | 0% | Todo el grupo | Pendiente
6 | Realización de DFD nivel 0 y 1 del negocio | 1 | 2023-12-01 | 2023-12-01 | 80% | Camila Morales | En Progreso
7 | Análisis de Requisitos | 1 | 2023-12-02 | 2023-12-03 | 100% | Johao Morales | Completado | Se analizan los requisitos recopilados para identificar los objetivos del sistema, las funciones necesarias y las restricciones del sistema.
8 | Versión 1 de Matriz de Historias de Usuario | 5 | 2023-11-30 | 2023-12-05 | 100% | Leonardo de la Cadena | Completado | Las historias de usuario se escriben en lenguaje natural y se enfocan en el valor que se espera obtener del sistema
9 | Versión 2 de Matriz de Historias de Usuario | 2 | 2023-12-05 | 2023-12-07 | 0% | Cristian Tello | Pendiente
10 | Realizar primera mitad del Perfil de Usuario | 5 | 2023-12-07 | 2023-12-12 | 0% | Camila Morales | Pendiente
11 | Versión 3 de Matriz de Historias de Usuario | 5 | 2023-12-07 | 2023-12-12 | 0% | Johao Morales | Pendiente
12 | Realizar segunda mitad del Perfil de Usuario | 5 | 2023-12-12 | 2023-12-14 | 0% | Leonardo de la Cadena | Pendiente
13 | Defensa de Matriz de Historias de Usuario |  | 2023-12-14 | 2023-12-14 | 0% | Todo el Grupo | Pendiente
14 | Presentación del Perfil del Proyecto |  | 2023-12-14 | 2023-12-14 | 0% | Todo el grupo | Pendiente
15 | Creación de Casos de Uso | 2 | 2023-12-21 | 2023-12-21 | 0% | Camila Morales | Pendiente
16 | Revisión de Casos de Uso | 0 | 2023-12-21 | 2023-12-21 | 0% | Todo el grupo | Pendiente
17 | Sprint 1 |  | 2023-12-15 |  | 0% | Camila Morales | Pendiente
18 | Desarrollo | 0 | 2023-12-18 | 2023-12-18 | 0% | Johao Morales | Pendiente
19 | Actualizar el formato Sprint 1 |  | 2023-12-19 | 2023-12-19 | 0% | Leonardo de la Cadena | Pendiente
20 | Defensa de Sprint 1 |  | 2023-12-21 | 2023-12-21 | 0% | Todo el grupo | Pendiente
21 | Sprint 2 |  | 2024-01-04 |  | 0% | Camila Morales | Pendiente
22 | Desarrollo | 7 | 2024-01-16 | 2024-01-23 | 0% | Cristian Tello | Pendiente
23 | Actualizar el formato Sprint 2 |  | 2024-01-23 | 2024-01-25 | 0% | Leonardo de la Cadena | Pendiente
24 | Defensa de Sprint 2 |  | 2024-01-25 | 2024-01-25 | 0% | Todo el grupo | Pendiente
25 | Sprint 3 |  | 2024-01-25 |  | 0% | Camila Morales | Pendiente
26 | Desarrollo | 7 | 2024-01-25 | 2024-02-01 | 0% | Camila Morales | Pendiente
27 | Actualizar el formato Sprint 3 |  | 2024-02-01 | 2024-02-06 | 0% | Johao Morales | Pendiente
28 | Defensa de Sprint 3 |  | 2024-02-06 | 2024-02-08 | 0% | Todo el grupo | Pendiente
29 | Creación de casos de prueba | 5 | 2024-02-08 | 2024-02-13 | 0% | Cristian Tello | Pendiente | se realizan pruebas en cada componente del sistema para asegurar que funcionan correctamente.
30 | Implementación de pruebas | 2 | 2024-02-13 | 2024-02-15 | 0% | Camila Morales | Pendiente
31 | Reporte de errores | 5 | 2024-02-15 | 2024-02-20 | 0% | Johao Morales | Pendiente
32 | Corrección de errores y validación en el proyecto | 2 | 2024-02-20 | 2024-02-22 | 0% | Todo el grupo | Pendiente
33 | Defensa del Proyecto |  | 2024-02-27 | 2024-02-27 | 0% | Todo el grupo | Pendiente