## Backlog
ID | Tema | Como un.. | necesito | asi podre... | notas | prioridad | estatus
REQ001 | CLENTE | Administrador | Crear clientes | Crear clientes y guardar su informacion |  | ALTA | TERMINADA
REQ002 | CLIENTE | Administrador | Actualizar informacion de clientes | Modificar informacion de los clientes |  | ALTA | TERMINADA
REQ003 | CLIENTE | Administrador | Inactivar clientes | Desactivar un cliente no frecuente |  | ALTA | TERMINADA
REQ004 | CLIENTE | Administrador | Buscar clientes | Buscar información de un cliente de forma ágil |  | ALTA | TERMINADA
REQ005 | PROVEEDOR | Administrador | Crear proveedores | Registrar información de proveedores al sistema y que productos venden |  | ALTA | TERMINADA
REQ006 | PROVEEDOR | Administrador | Actualizar informacion de proveedores | Modificar información de proveedores |  | ALTA | TERMINADA
REQ007 | PROVEEDOR | Administrador | Inactivar proveedores | Desactivar el uso de ese proveedor para el sistema |  | ALTA | TERMINADA
REQ008 | PROVEEDOR | Administrador | Buscar proveedores | Encontrar de manera rápida en proveedor |  | ALTA | TERMINADA
REQ008 | PRODUCTO | Administrador | Ingresar un producto | Registrar información de un producto dentro del inventario |  | ALTA | TERMINADA
REQ009 | PRODUCTO | Administrador | Actualizar la información del producto | Modificar información del producto de ser necesario |  | ALTA | TERMINADA
REQ010 | PRODUCTO | Administrador | Buscar productos | Buscar un producto específco mendiante filtros de búsqueda |  | ALTA | TERMINADA
REQ011 | PRODUCTO | Administrador | Cambiar esto de productos | Cambiar el estado de activo a inactivo |  | ALTA | TERMINADA

## sprint0
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
REQ001 | Ingresar cliente | Administrador | Agregar informacion del cliente | Guardar la informacion de los clientes en la base de datos |  | Alta | Terminado
| Tareas |  |  |  | Asignado | Estimado
REQ001-1 | Crear un formulario para ingresar la informacion del cliente y poder guardarla en la base de datos |  |  |  | Camila Morales | 4
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
REQ002 | Actualizar cliente | Administrador | Actualizar informacion del cliente | Guardar la informacion actualizada de los clientes en la base de datos |  | Alta | Terminado
| Tareas |  |  |  | Asignado | Estimado
REQ002-1 | Crear un formulario para poder actualizar la informacion que sea necesaria del cliente |  |  |  | Camila Morales | 4
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
REQ003 | Inactivar cliente | Administrador | Activar o inactivar a del cliente | Saber que clientes frecuentan la tienda |  | Alta | Terminado
| Tareas |  |  |  | Asignado | Estimado
REQ003-1 | Crear un boton que permita activar y desactivar un cliente |  |  |  | Camila Morales | 4
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
REQ004 | Buscar cliente | Administrador | Encontrar de manera eficaz a cualquier cliente | Encontrar la informacion de cualquier cliente que ya se encuentre en la base de datos |  | Alta | Terminado
| Tareas |  |  |  | Asignado | Estimado
REQ001-4 | Crear un campo que permita ingresar la cedula para buscar un cliente |  |  |  | Camila Morales | 4
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
REQ005 | Ingresar proveedor | Administrador | Agregar informacion del proveedor | Guardar la informacion de los proveedores en la base de datos |  | Alta | Terminado
| Tareas |  |  |  | Asignado | Estimado
REQ005-1 | Crear un formulario para ingresar la informacion del provedor y poder guardarla |  |  |  | Cristian Tello | 4
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
REQ006 | Actualizar proveedor | Administrador | Actualizar informacion del proveedor | Guardar la informacion actualizada de los proveedores en la base de datos |  | Alta | Terminado
| Tareas |  |  |  | Asignado | Estimado
REQ006-1 | Crear un formulario para poder actualizar la informacion del proveedor |  |  |  | Cristian Tello | 4
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
REQ007 | Inactivar proveedor | Administrador | Activar o inactivar a del proveedor | Saber que proveedores siguen ofrenciendo productos |  | Alta | Terminado
| Tareas |  |  |  | Asignado | Estimado
REQ007-1 | Crear un boton que permita activar y desactivar un proveedor |  |  |  | Cristian Tello | 4
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
REQ008 | Buscar cliente | Administrador | Encontrar de manera eficaz a cualquier cliente | Encontrar la informacion de cualquier cliente que ya se encuentre en la base de datos |  | Alta | Terminado
| Tareas |  |  |  | Asignado | Estimado
REQ008-1 | Crear un campo que permita ingresar el RUC para buscar un proveedor |  |  |  | Cristian Tello | 2
REQ008-2 | Crear un check list para buscar un proveedor por su nombre |  |  |  | Cristian Tello | 1
REQ008-3 | Crear un campo que permita buscar un proveedor por estado |  |  |  | Cristian Tello | 1
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
REQ009 | Ingresar producto | Administrador | Agregar informacion de productos | Guardar la informacion de los productos en la base de datos |  | Alta | Terminado
| Tareas |  |  |  | Asignado | Estimado
REQ009-1 | Crear un formulario para ingresar la informacion del producto y poder guardarla |  |  |  | Leonardo De La Cadena | 4
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
REQ0010 | Actualizar producto | Administrador | Actualizar informacion del producto | Guardar la informacion actualizada del producto en la base de datos |  | Alta | Terminado
| Tareas |  |  |  | Asignado | Estimado
REQ0010-1 | Crear un formulario para poder actualizar la informacion del producto |  |  |  | Johao Morales | 4
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
REQ0011 | Inactivar producto | Administrador | Activar o inactivar productos | Saber que productos hay en la tienda |  | Alta | Terminado
| Tareas |  |  |  | Asignado | Estimado
REQ0011-1 | Crear un boton que permita activar y desactivar un producto |  |  |  | Johao Morales | 4
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
REQ0012 | Buscar producto | Administrador | Encontrar de manera eficaz a cualquier producto | Encontrar la informacion de cualquier producto que ya se encuentre en la base de datos |  | Alta | Terminado
| Tareas |  |  |  | Asignado | Estimado
REQ0012-1 | Crear un campo que permita ingresar el nombre para buscar un producto |  |  |  | Johao Morales | 2
REQ0012-2 | Crear un check list para buscar un producto por su proveedor |  |  |  | Johao Morales | 1
REQ0012-3 | Crear un campo que permita buscar un producto por estado |  |  |  | Johao Morales | 1

## burdonchart
| Estimado | Dia 9 | Dia 8 | Dia 7 | Dia 6 | Dia 5 | Dia 4 | Dia 3 | Dia 2 | Dia 1 | Total de Horas
REQ001 | 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 8
REQ002 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3
REQ003 | 8 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8
REQ004 | 8 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12
REQ005 | 8 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 13
REQ006 | 8 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9
REQ007 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3
REQ008 | 8 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8
REQ009 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4
REQ0010 | 8 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 13
REQ0011 | 8 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 10
REQ0012 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5
Horas Estimadas | 96 | 82 | 74 | 60 | 49 | 34 | 26 | 18 | 4 | 0
Horas Estimadas Restantes | 96 | 85.3333 | 74.6667 | 64 | 53.3333 | 42.6667 | 32 | 21.3333 | 10.6667 | 0
Conclusión
Estamos trabajando por debajo del tiempo estimado, es decir, las tareas se completan antes de tiempo planificado
Esto es benificioso para el equipo ya que se esta evitando retrasos en la entrega de tareas.