## Formato descripción HU
ITEM | PROBLEMA | QUE (NECESIDAD) | PARA QUE (SOLUCIÓN) | PARA QUIEN (USUARIO) | COMO (DESCRIPCIÓN DE TAREAS) | HECHO POR (PROG. RESP.) | CUANTO TIEMPO (ESTIMADO EN HRS) | FECHA DE ENTREGA | PRIORIDAD | STATUS | PRUEBA (COMO SE VERIFICA) | COMENTARIOS | NOMBRE DE HISTORIA
REQ001 | La aplicación debe tener informacion de los clientes | Ingresar nuevos clientes al sistema para tener un registro completo de los mismos en la base de datos. | Mantener un seguimiento y registro organizado de todos los clientes. | Propietario de la tienda | Ingresar la información del cliente, como cedula, nombres completos, teléfono, dirección, correo electronico y su fecha de nacimiento. | Camila | 3 | 2024-01-18 | Alta | Terminado | Después de agregar un cliente, se puede buscar al usuario para confirmar que la información se ha almacenado correctamente. | Se deben ingresar los datos correctamente segun el formato de dado. | Agregar cliente
REQ002 | La aplicación debe poder corregir informacion de los clientes dentro del aplicativo. | Corregir o actualizar la información de un cliente existente en el sistema. | Asegurar que la información del cliente sea precisa y esté actualizada. | Propietario de la tienda | Acceder a la información actual del cliente y realizar modificaciones según sea necesario. | Camila | 3 | 2024-01-18 | Alta | Terminado | Después de editar y actualizar la información un cliente, se puede buscar al mismo para confirmar que los cambios se han aplicado correctamente. | Verificar que el dato a actualizar sea el correcto para no cometer errores | Editar cliente
REQ003 | La aplicación debe poder deshabilitar a los clientes que ya no frecuenten la tienda. | Desactivar temporal o permanentemente un cliente en el sistema sin eliminar su información. | Reflejar cambios en la relación con el cliente sin perder el historial de interacciones. | Propietario de la tienda | Marcar un cliente como inactivo, lo que podría implicar deshabilitar su cuenta o establecer un estado de inactividad. | Camila | 3 | 2024-01-18 | Alta | Terminado | Después de inactivar un cliente, al buscarlo, debería aparecer como inactivo, y no debería afectar las operaciones normales con clientes activos. | Verificar que el cliente a inactivar sea el correcto para no cometer errores | Inactivar cliente
REQ004 | La aplicacion debe poder verificar los datos del cliente. | Encontrar rápidamente información específica sobre un cliente. | Acceder eficientemente a los detalles de un cliente cuando sea necesario. | Propietario de la tienda | Buscar clientes por su cedula por medio de un campo para ingresar la cédula | Camila | 3 | 2024-01-18 | Alta | Terminado | Después de buscar un cliente, el sistema debería mostrar la información guardada anteriormente sobre el cliente buscado. | Ingresar correctamente el numero de cedula del cliente para que se puedan visualizar sus datos | Buscar cliente
REQ005 | La aplicación debe poder ingresar la información de proveedores | Ingresar nuevos proveedores al sistema para tener un registro completo de los mismos y poder ver que productos ofrecen a la tienda. | Mantener un registro organizado de todos los proveedores de la tienda | Propietario de la tienda | Ingresar la información del proveedor, como el RUC, nombre, teléfono, dirección y correo electronico | Cristian | 3 | 2024-01-25 | Alta | Terminado | Despues de agregar el proveedor, se muestra la información de este en una tabla en la aplicación, en la sección de proveedores. | Se deben ingresar los datos correctamente segun el formato de dado. | Ingresar proveedor
REQ006 | La aplicación debe poder actualizar la información de los proveedores. | Corregir o actualizar la información de un proveedor existente en el sistema. | Asegurar que la información del proveedor sea precisa y esté actualizada. | Propietario de la tienda | Acceder a la información actual del proveedor y realizar modificaciones según sea necesario. | Cristian | 5 | 2024-01-25 | Alta | Terminado | Después de editar y actualizar la información un proveedor, se puede buscar al mismo para confirmar que los cambios se han aplicado correctamente. | Verificar que el dato a actualizar sea el correcto para no cometer errores | Editar proveedor
REQ007 | La aplicación debe poder deshabilitar proveedores que no esten activos en la tienda. | Inactivar proveedores que no esten disponibles para la tienda. | Para evitar guardar información con respecto a ese proveedor, como los productos que ofrece | Propietario de la tienda | Añadiendo un botón para deshabilitar los proveedores y marcando en rojo al proveedor deshabilitado | Cristian | 3 | 2024-01-25 | Alta | Terminado | Al momento de añadir el proveedor del producto, en la lista de proveedores no debe poder añadirse el proveedor que esta deshabilitado | El botón de inacticar proveedor va a en la tabla de proveedores, en la columna de acciones. | Inactivar proveedor
REQ008 | La aplicación debe poder buscar a los proveedores por su RUC | Se necesita agilidad al encontrar proveedores | Para poder buscar rápido a un proveedor específico dentro de la aplicación | Propietario de la tienda | El propietario de la tienda debe buscar proveedores por su RUC | Cristian | 3 | 2024-01-25 | Alta | Terminado | Ingresando los 4 primeros números en el campo de busqueda y aparecerán las demas coincidencias | El campo de busqueda aparecerá arriba de la tabla de proveedores | Buscar proveedor
REQ009 | En la aplicacion se debe poder tener registro de productos dentro del inventario. | Permitir el ingreso de productos dentro del inventario con los datos e información del mismo | Mantener un registro de los productos que se encuentran dentro del inventario | Propietario de la tienda | El ingreso y completación de la información de cada uno de los productos que se requieran dentro del inventario | Leonardo | 2 | 2024-02-01 | Alta | Terminado | La verificación de que tras el ingreso del producto, éste y su información se ven reflejados dentro del inventario. | Para ingresar un producto hay ciertos campos de información que se deben completar, teniendo en cuenta esto el ingreso de un producto será exitoso | Registro de productos.
REQ010 | En la aplicacion se debe poder actualizar la cantidad de un producto existente o próximo a agotarse en el Inventario de productos. | Manejar la cantidad de productos que existen dentro del inventario o que están proximos a agotarse. | Para no tener que agregar un producto nuevamente e ingresar la cantidad que actualiza el mismo. | Propietario de la tienda | Revisión del estado actual de la cantidad de productos y la actualización del mismo si dicho producto está próximo a agotarse o se quiere agregar más cantidad. | Johao | 3 | 2024-02-01 | Alta | Terminado | La vereficación del estado del producto dentro del inventario y la actualización del mismo si este lo requiere o está próximo a agotarse. | Se debe realizar una revisión de la cantidad de productos que hay en el inventario, e ingresar más del mismo producto si se requiere. | Actualizar cantidad de productos.
REQ011 | La aplicación debe permitir la búsqueda de Productos | Buscar los productos de la tienda por categotías por proveedor, por su estado y por su nombre | Para evitar la búsqueda manual y la pérdida de tiempo y dada la inexistencia ofrecer algún producto similar | Propietario de la tienda | Mediante el ingreso del nombre del producto en la barra de búsqueda o en su defecto en la selección de la categoría, proveedor o estado a la que pertenezca el producto en cuestión | Johao | 2 | 2024-02-01 | Alta | Terminado | El uso de la barra de búsqueda ingresando el nombre del producto que se quiera buscar o utilizando los filtros que se ofrecen para la búsqueda. | Sin comentarios | Búsqueda de Productos
REQ012 | La aplicación debe permitir cambiar el estado de productos | Permtir cambiar el estado de los productos a Activos e Inactivos | Para la facilitación de información sobre dicho producto a la clientela, y evitar la pérdida de tiempo. | Propietario de la tienda | Mediante la revisión del estado actual que presenta el producto y su modifcación si se requiere | Johao | 2 | 2024-02-01 | Alta | Terminado | La revisión del estado de producto y la modificación del mismo de activo a inactivo o viceversa si se requiere de esta forma | Sin comentarios | Cambio de estado de Productos
REQ013 | La aplicacion debe tener una sección para hacer una nota de venta | Tener notas de venta | Para tener registro de las ventas realizadas | Propietario de la tienda | Realizar un botón naranja agregue productos a la nota de venta | Leonardo | 2 | 2024-02-08 | Alta | Terminado | El botón aparece en la sección de facturación | El color del botón es naranja | Agregar botón para hacer una nota de venta
REQ014 | En la aplicación se debe poder agregar productos a la nota de venta dentro de la sección de nota de venta. | Registrar los productos vendidos en una venta | Para calcular el precio de la venta según los productos vendidos | Propietario de la tienda | Agregando un campo de combobox para agregar los productos | Leonardo | 2 | 2024-02-08 | Alta | Terminado | En el campo de selección, al abrir el combobox debe aparecer el listado de productos disponibles | El campo de ingreso debe estar ubicado a la izquierda | Crear campo para agregar productos a la nota de venta.
REQ015 | En la aplicación se debe poder visualizar los productos agregados al detalle de venta. | Ver los productos agregados a la nota de venta | Para validar si la información del producto esta correcta | Propietario de la tienda | Agregando una tabla en la interfaz donde se muestre la cantidad, el producto, precio unitario y precio total | Leonardo | 7 | 2024-02-08 | Alta | Terminado | Al seleccionar el producto en el combobox, aparece una tabla con la información del producto. | La tabla debe estar centrada y despues del campo para seleccionar los productos. | Crear tabla para visualización de productos en la nota de venta.
REQ016 | La aplicacion debe tener opción de agregar la cantidad de ese producto vendido en la nota de venta. | Agregar la cantidad vendida de un producto. | Para visualizar la cantidad vendida de un solo producto. | Propietario de la tienda | En la columna "Cantidad" de la tabla, agregar un botón incremental que aumente el número de producto. | Leonardo | 2 | 2024-02-08 | Alta | Terminado | Al pulsar el botón incremental, debe cambiar el número en la cantidad | El botón incremental debe aparecer a la izquierda del número. | Editar cantidad de producto en la nota de venta.
REQ017 | La aplicacion debe poder calcular el precio total del producto al actualizar la cantidad. | Actualizar el precio total en base a la cantidad de producto vendido. | Para obtener el precio total de la venta de ese producto. | Propietario de la tienda | Multiplicando el número de producto por el precio unitario, en la estructura interna de la aplicación | Leonardo | 2 | 2024-02-08 | Alta | Terminado | Al aumentar la cantidad del producto, en la columna de precio total debe aparecer el precio en la tabla. | La columna cantidad y precio total deben actualizarce al mismo tiempo. | Calcular precio total de un producto en la nota de venta.
REQ018 | La aplicacion debe poder guardar la información del detalle de la nota de venta | Guardar información de la venta realizada | Para registrar la venta realizada en el aplicativo | Propietario de la tienda | Creando un botón que envie el detalle a la nota de venta | Johao | 2 | 2024-02-08 | Alta | Terminado | El botón aparece en la sección de la nota de venta | El botón esta ubicado en la parte derecha, arriba de la tabla del detalle de productos. | Agregar botón de enviar detalle a la nota de venta
REQ019 | La aplicacion debe tener opciones de nota de venta | Se necesita saber si la venta es con factura o consumidor final | Para imprimir la factura con los datos del cliente | Propietario de la tienda | Agregando dos botones que muestran la opción de registrar la venta con factura o consumidor final | Johao | 2 | 2024-02-08 | Alta | Terminado | Al presionar el botón de enviar detalle a la nota de venta, aparecen los dos botones para seleccionar. | Los botones son de color naranja y estan en el centro de la página. | Agregar botones de opciones de impresión de nota de venta
REQ020 | La aplicaciondebe registrar el cliente con la nota de venta | Adjuntar la nota de venta con el cliente | Para que el registro de la vente este a nombre de un determinado cliente | Propietario de la tienda | Agregando un campo de combobox, que muestre la lista de los clientes para poder seleccionarlo | Johao | 7 | 2024-02-15 | Alta | Terminado | Al presionar la opción de factura, aparece el campo con el combobox para seleccionar al cliente. | El campo aparece abajo de los botones de factura y consumidor final. | Agregar cliente a la nota de venta
REQ021 | La aplicacion debe mostrar el detalle de la nota de venta en la aplicación | Visualizar el resumen de la nota de venta en la aplicación | Para observar todo el detalle de la venta realizada al cliente | Propietario de la tienda | Agregando una interfaz para visualizar la información de la nota venta realizada | Cristian | 7 | 2024-02-15 | Alta | Terminado | Al haber seleccionado al cliente, el detalle de la nota de venta aparecerá con la información ingresada previamente. | El detalle aparece en un recuadro de la interfaz. | Mostrar detalle de nota de venta
REQ022 | La aplicacion debe registrar el metodo de pago | Registrar el método de pago en la nota de venta | Para mantener un registro del tipo de pago que realizó el cliente | Propietario de la tienda | Agregando un campo de combobox, para seleccionar la lista de métodos de pago que hay | Cristian | 2 | 2024-02-15 | Alta | Terminado | Al mostrarse el detalle de la nota de venta, en la parte superior del detalle aparece el campo para seleccionar el método de pago. | El campo para ingresar el método de pago tiene el borde de color naranja | Seleccionar método de pago
REQ023 | La aplicacion debe guardar la nota de venta | Guardar la nota de venta en el aplicativo | Para mantener un registro de la venta realizada | Propietario de la tienda | Agregando un botón que guarde la factura | Cristian | 2 | 2024-02-15 | Alta | Terminado | Al presionar el botón de facturar, aparece un mensaje que la factura se guardó correctamente | El botón es de color naranja y aparece arriba del recuadro de la nota de venta | Guardar nota de venta
REQ024 | La aplicacion debe imprimir la nota de venta | Imprimir la nota de venta realizada | Para entregar la nota de venta al cliente | Propietario de la tienda | Implementando un botón para imprimir la nota de venta | Leonardo | 3 | 2024-02-15 | Alta | Terminado | Al presionar el botón de imprimir se descarga un archivo formato PDF | Junto con el botón de imprimir aparece una visualización previa antes de imprimir la nota de venta | Imprimir nota de venta
REQ025 | La aplicacion debe determinar cuando un producto esta por agotarse | Notificar cuando hay poca cantidad de un producto | Para que el propietario de la tienda sepa cuando se va a terminar un producto | Propietario de la tienda | Añadiendo un icono de notificación en forma de campana donde se muestre el aviso de poca cantidad de un producto. | Leonardo | 5 | 2024-02-15 | Media | Terminado | Al tener menos de 5 unidades de un producto, aparecerá la notificación | Cuando hay notificaciones, el icono de la campana cambia a color rojo | Notificación de poca cantidad de productos
REQ026 | La aplicacion debe dejar ver la cantidad de facturas que se han realizado | Ver una sección de facturas que se han realizado en la aplicación | Para observar cuantas ventas se han realizado | Propietario de la tienda | Añadiendo una sección donde se muestre una interfaz donde se encuentren listadas todas las facturas realizadas | Camila | 2 | 2024-02-15 | Alta | Terminado | Dando click en la sección de facturas, muestran listadas todas las facturas realizadas desde el inicio hasta el final | La información de las facturas se muestra en una tabla | Mostrar lista de facturas realizadas
REQ027 | La aplicacion debe permitir conocer cuanto dinero se ha ganado en un determinado tiempo | Tener un informe de ventas | Ver detalles de interes como la cantidad de ventas realizadas y el dinero ganado | Propietario de la tienda | Añadiendo un botón de informe de ventas en la sección de la lista de facturas | Camila | 4 | 2024-02-15 | Media | Terminado | Seleccionando una fecha de inicio y una fecha de fin, aparece el detalle del informe de ventas | El informe de venta aparece con una imagen ilustrativa | Consultar informe de ventas
[9 empty] | Alta | No iniciado
[9 empty] | Media | En proceso
[9 empty] | Baja | Terminado
Atrasado

## Historia de Usuario
HISTORIA DE USUARIO (HU)
| ITEM |  | USUARIO |  | STATUS
| REQ001 |  | Propietario de la tienda |  | Terminado
| TIEMPO |  | PRIORIDAD |  | PROG. RESP
| 3 |  | Alta |  | Camila
| QUE | Ingresar nuevos clientes al sistema para tener un registro completo de los mismos en la base de datos. |  | PARA QUE | Mantener un seguimiento y registro organizado de todos los clientes. |  | COMO | Ingresar la información del cliente, como cedula, nombres completos, teléfono, dirección, correo electronico y su fecha de nacimiento.
| NOMBRE HISTORIA |  | Agregar cliente
| PRUEBA |  | Después de agregar un cliente, se puede buscar al usuario para confirmar que la información se ha almacenado correctamente. |  |  | COMENTARIOS | Se deben ingresar los datos correctamente segun el formato de dado.