## Formato descripción HU
ITEM | PROBLEMA | QUE (NECESIDAD) | PARA QUE (SOLUCIÓN) | PARA QUIEN (USUARIO) | COMO (DESCRIPCIÓN DE TAREAS) | HECHO POR (PROG. RESP.) | CUANTO TIEMPO (ESTIMADO EN HRS) | FECHA DE ENTREGA | PRIORIDAD | STATUS | PRUEBA (COMO SE VERIFICA) | COMENTARIOS | NOMBRE DE HISTORIA
REQ001 | La aplicación debe tener informacion de los clientes | Ingresar nuevos clientes al sistema para tener un registro completo de los mismos en la base de datos. | Mantener un seguimiento y registro organizado de todos los clientes. | Propietario de la tienda | Ingresar la información del cliente, como cedula, nombres completos, teléfono, dirección, correo electronico y su fecha de nacimiento. | Camila | 3 | 2024-01-18 | Alta | Terminado | Después de agregar un cliente, se puede buscar al usuario para confirmar que la información se ha almacenado correctamente. | Se deben ingresar los datos correctamente segun el formato de dado. | Agregar cliente
REQ002 | La aplicación debe poder corregir informacion de los clientes dentro del aplicativo. | Corregir o actualizar la información de un cliente existente en el sistema. | Asegurar que la información del cliente sea precisa y esté actualizada. | Propietario de la tienda | Acceder a la información actual del cliente y realizar modificaciones según sea necesario. | Camila | 3 | 2024-01-18 | Alta | Terminado | Después de editar y actualizar la información un cliente, se puede buscar al mismo para confirmar que los cambios se han aplicado correctamente. | Verificar que el dato a actualizar sea el correcto para no cometer errores | Editar cliente
REQ003 | La aplicación debe poder deshabilitar a los clientes que ya no frecuenten la tienda. | Desactivar temporal o permanentemente un cliente en el sistema sin eliminar su información. | Reflejar cambios en la relación con el cliente sin perder el historial de interacciones. | Propietario de la tienda | Marcar un cliente como inactivo, lo que podría implicar deshabilitar su cuenta o establecer un estado de inactividad. | Camila | 3 | 2024-01-18 | Alta | Terminado | Después de inactivar un cliente, al buscarlo, debería aparecer como inactivo, y no debería afectar las operaciones normales con clientes activos. | Verificar que el cliente a inactivar sea el correcto para no cometer errores | Inactivar cliente
REQ004 | La aplicacion debe poder verificar los datos del cliente. | Encontrar rápidamente información específica sobre un cliente. | Acceder eficientemente a los detalles de un cliente cuando sea necesario. | Propietario de la tienda | Buscar clientes por su cedula por medio de un campo para ingresar la cédula | Camila | 3 | 2024-01-18 | Alta | Terminado | Después de buscar un cliente, el sistema debería mostrar la información guardada anteriormente sobre el cliente buscado. | Ingresar correctamente el numero de cedula del cliente para que se puedan visualizar sus datos | Buscar cliente
[9 empty] | Alta | No iniciado
[9 empty] | Media | En proceso
[9 empty] | Baja | Terminado
Atrasado

## Historia de Usuario
HISTORIA DE USUARIO (HU)
| ITEM |  | USUARIO |  | STATUS
| REQ001 |  | Propietario de la tienda |  | Terminado
| TIEMPO |  | PRIORIDAD |  | PROG. RESP
| 3 |  | Alta |  | Camila
| QUE | Ingresar nuevos clientes al sistema para tener un registro completo de los mismos en la base de datos. |  | PARA QUE | Mantener un seguimiento y registro organizado de todos los clientes. |  | COMO | Ingresar la información del cliente, como cedula, nombres completos, teléfono, dirección, correo electronico y su fecha de nacimiento.
| NOMBRE HISTORIA |  | Agregar cliente
| PRUEBA |  | Después de agregar un cliente, se puede buscar al usuario para confirmar que la información se ha almacenado correctamente. |  |  | COMENTARIOS | Se deben ingresar los datos correctamente segun el formato de dado.